## Checklist
CL Level | Group name | CL name | CL category | CL sub section | Item Name | item category | CL logo name | CL description file name | Item Files names | Item Description | Item Must image | Item Must note | Item Must signature
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | פרטי זיהוי | שם הדייר + צילום תעודת זהות | [5 empty] | v |  | v
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | דלת כניסה: נעילה/עינית/מעצור/סגר ביטחון/משקופים/ידית | Doors (out)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | לוח תקשורת: שקע שרות | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | לוח חשמל: סימוני מעגלים/פקקים | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | אינטרקום | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | פעמון | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | כניסה | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | ארונות: כיוון דלתות/פירזול/פתח כיריים/צוקל | Carpentry
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | שיש | General
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | סניטריה: סיפון/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | נקודת גז לתנור /שקע תלת פאזי/ הכנה למדיח/נקודות חשמל | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | פתח שירות בגבס
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | וונטה
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מטבח | אריחים: פאנלים/ריצוף/חיפוי מטבח/רובה | Tiling and covering
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | סלון ומעברים | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | סלון ומעברים | הכנה למזגן מפוצל: הכנת מזגן/ניקוז/חשמל | HVAC
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | סלון ומעברים | אלומיניום: ויטרינה הזזת כנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | סלון ומעברים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | סלון ומעברים | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | דלת: נעילה/אטימות | Blacksmith
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | הכנה למיזוג (התקן עידו) | HVAC
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | מערכת סינון ממ"ד | Blacksmith
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | חלון גזים: נעילה/ שמשה | Blacksmith
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | חלון הדף: הזזת כנף/ נעילה | Blacksmith
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | ממ״ד | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | וונטה | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | פתח שירות בגבס
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | שירותי אורחים | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 1 | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 1 | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 1 | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 1 | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 1 | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 2 | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 2 | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 2 | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 2 | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 2 | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 3 - מתבגר | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 3 - מתבגר | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 3 - מתבגר | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 3 - מתבגר | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שינה 3 - מתבגר | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | ארון אמבטיה | Carpentry
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | מקלחון אינטרפוצים/ראש מקלחת | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | חשמל: הכנה לתנור/ארמטורה/שקע מוגן מים | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | וונטה
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | אלומיניום: הזזת הכנפיים/ סגירה/ שמשות | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת מתבגר | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר הורים | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר הורים | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר הורים | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר הורים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר הורים | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | ארון אמבטיה | Carpentry
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | מקלחון אינטרפוצים/ראש מקלחת | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | חשמל: הכנה לתנור/ארמטורה/שקע מוגן מים | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | וונטה
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | אלומיניום: הזזת הכנפיים/ סגירה/ שמשות. | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מקלחת הורים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת חדר הורים | דלת: נסגרת/ שמשה/ תריס | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת חדר הורים | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת חדר הורים | מעקה | Glasses
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת חדר הורים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת חדר הורים | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה/קופינג | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | דלת נעילה | Carpentry
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | ארון אמבטיה | Carpentry
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | מקלחון/אמבטיה - אינטרפוצים/ראש מקלחת | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | וונטה | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | אמבטיה כללית | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | דלת נעילה | Carpentry
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | הכנה למכונות כביסה | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | אריחים: ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מסתור כביסה/גג | מתלה כביסה גלגלות + חבלים | General
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מסתור כביסה/גג | דוד שמש | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מסתור כביסה/גג | חלון מסתור כביסה | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מסתור כביסה/גג | נק' גז | Gas
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מסתור כביסה/גג | מזגן
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מסתור כביסה/גג | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | ברז מים | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | נק' גז | Gas
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | אלומיניום/מעקה | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | דק
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת סלון | חיפוי חוץ | Baranovich / Tromy
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | ברז מים | Plumbing
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | נק' גז | Gas
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | אלומיניום/מעקה | Aluminum
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | צבע: כללי | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | דק
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מרפסת אחורית | חיפוי חוץ | Baranovich / Tromy
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | מחסן | כללי
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חניה | צביעה וסימון/מספור | Paint
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חניה | חנייה | General
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | דוח מהנדס | האם בוצעה דו״ח מהנדס במהלך המסירה?
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חתימות - מסירה ראשונית | חתימת הדייר על פרוטוקל מסירה ראשונית | General | [6 empty] | v
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חתימות - מסירה ראשונית | חתימת הדייר על פרוטוקל מסירה ראשונית | General | [6 empty] | v
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חתימות - מסירה סופית | חתימת הדייר על פרוטוקל מסירה סופית | General | [6 empty] | v
project | מסירות | פרוטוקול מסירה לדייר |  | חתימות - מסירה סופית | חתימת הדייר על פרוטוקל מסירה סופית | General | [6 empty] | v
CL Level | Group name | CL name | CL category | CL sub section | Item Name | item category | CL logo name | CL description file name | Item Files names | Item Description | Item Must image | Item Must note | Item Must signature
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | דלת כניסה: נעילה/עינית/מעצור/סגר ביטחון/משקופים/ידית | Doors (out)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | לוח תקשורת: שקע שרות | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | לוח חשמל: סימוני מעגלים/פקקים | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | אינטרקום | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | פעמון | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | כניסה | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | ארונות: כיוון דלתות/פירזול/פתח כיריים/צוקל | Carpentry
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | שיש | General
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | סניטריה: סיפון/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | נקודת גז לתנור /שקע תלת פאזי/ הכנה למדיח/נקודות חשמל | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | פתח שירות בגבס
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | וונטה
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מטבח | אריחים: פאנלים/ריצוף/חיפוי מטבח/רובה | Tiling and covering
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | סלון ומעברים | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | סלון ומעברים | הכנה למזגן מפוצל: הכנת מזגן/ניקוז/חשמל | HVAC
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | סלון ומעברים | אלומיניום: ויטרינה הזזת כנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | סלון ומעברים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | סלון ומעברים | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | דלת: נעילה/אטימות | Blacksmith
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | הכנה למיזוג (התקן עידו) | HVAC
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | מערכת סינון ממ"ד | Blacksmith
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | חלון גזים: נעילה/ שמשה | Blacksmith
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | חלון הדף: הזזת כנף/ נעילה | Blacksmith
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | ממ״ד | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | וונטה | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | פתח שירות בגבס
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | שירותי אורחים | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 1 | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 1 | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 1 | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 1 | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 1 | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 2 | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 2 | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 2 | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 2 | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 2 | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 3 - מתבגר | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 3 - מתבגר | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 3 - מתבגר | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 3 - מתבגר | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שינה 3 - מתבגר | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | ארון אמבטיה | Carpentry
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | מקלחון אינטרפוצים/ראש מקלחת | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | חשמל: הכנה לתנור/ארמטורה/שקע מוגן מים | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | וונטה
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | אלומיניום: הזזת הכנפיים/ סגירה/ שמשות | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת מתבגר | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר הורים | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר הורים | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר הורים | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר הורים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר הורים | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | דלת נעילה | Doors (in)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | ארון אמבטיה | Carpentry
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | מקלחון אינטרפוצים/ראש מקלחת | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | חשמל: הכנה לתנור/ארמטורה/שקע מוגן מים | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | וונטה
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | אלומיניום: הזזת הכנפיים/ סגירה/ שמשות. | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מקלחת הורים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת חדר הורים | דלת: נסגרת/ שמשה/ תריס | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת חדר הורים | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת חדר הורים | מעקה | Glasses
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת חדר הורים | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת חדר הורים | אריחים: פאנלים/ריצוף/רובה/קופינג | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | דלת נעילה | Carpentry
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | ארון אמבטיה | Carpentry
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | סניטריה: אסלה/ניאגרה/מושב/כיור/ברז | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | מקלחון/אמבטיה - אינטרפוצים/ראש מקלחת | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | וונטה | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | אריחים: חיפוי/ריצוף/רובה | Tiling and covering
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | אמבטיה כללית | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | דלת נעילה | Carpentry
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | הכנה למכונות כביסה | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | חשמל: כללי | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | חלונות: הזזת הכנפיים/סגירה/שמשות/תריסים | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | אריחים: ריצוף/רובה | Paving
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | חדר שירות/נישה מכונת כביסה | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מסתור כביסה/גג | מתלה כביסה גלגלות + חבלים | General
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מסתור כביסה/גג | דוד שמש | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מסתור כביסה/גג | חלון מסתור כביסה | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מסתור כביסה/גג | נק' גז | Gas
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מסתור כביסה/גג | מזגן
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מסתור כביסה/גג | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | ברז מים | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | נק' גז | Gas
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | אלומיניום/מעקה | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | דק
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת סלון | חיפוי חוץ | Baranovich / Tromy
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | ברז מים | Plumbing
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | נק' גז | Gas
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | חשמל ותקשורת | Electrical
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | אלומיניום/מעקה | Aluminum
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | צבע: כללי | Paint
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | דק
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | מרפסת אחורית | חיפוי חוץ | Baranovich / Tromy
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף חדרים יבשים (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי מטבח (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף שירותי אורחים (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי שירותי אורחים (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף אמבטיה כללית (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי אמבטיה כללי (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף מקלחת הורים (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי מקלחת הורים (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | צילום הריצוף
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף מתבגר (סוג + כמות)
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול פנימי - לפי חללים |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי מתבגר (סוג + כמות)
CL Level | Group name | CL name | CL category | CL sub section | Item Name | item category | CL logo name | CL description file name | Item Files names | Item Description | Item Must image | Item Must note | Item Must signature
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול קבלת חזקה בדירה |  | חתימות | שם רוכש הדירה + חתימה + ת.ז |  |  | <div> <div><strong><u>הצהרת הרוכשים:&nbsp;</u></strong></div> <p><br></p></div><div> <div>1. אני מאשר/ת בזה כי קיבלתי את החזקה בדירה, המחסן והחניה היום מנציג חברתכם במצב טוב וכי כל העבודות בוצעו לשביעות רצוני המלאה בהתאם לחוזה, למפרט הטכני ולכל שאר הנספחים לחוזה שנחתמו על ידי, למעט הרשום בטופס פרוטוקול תיקונים סופי אשר יערך עם הרוכשים.&nbsp;</div> <p><br></p></div><div> <div>2.&nbsp;אני מוותר/ת על כל דרישה, תביעה ומענה בקשר לכל פגם, ליקוי ו/או אי התאמה שיכולתי לגלות בבדיקה חזותית רגילה וסבירה על ידי מי שאינו מומחה, שניתנה לי האפשרות לעשות ללא סייג, ושלא ציינתי ולא פורטו ברשימה להלן.<br>&nbsp;</div></div><div> <div>3. אני מצהיר/ה כי הודע לי שאין לבצע כל שינוי ו/או תוספת בניה בדירה, בצמודותיה ובחלקים ברכוש המשותף, ללא קבלת היתר בניה כדין, שכן הדבר מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך, וככל שאבצע עבירה כזאת אשא בכל האחריות לכך. &nbsp;</div> <p><br></p></div><div> <div>4. קיבלתי חוברת הוראות אחזקה ושימוש בדירה והנני מתחייב לנהוג לפי הוראות אלו.&nbsp;</div> <p><br></p></div><div> <div>5. ידוע לי שאחזקת המתקנים המשותפים (לרבות המעלית) היא על חשבון הדיירים בבניין ושעלי/נו לשלם דמי אחזקתם לועד הבית, עפ&quot;י קביעת ועד הבית שנבחר ע&quot;י הדיירים בבניין.&nbsp;</div> <p><br></p></div><div> <div>6. אני מצהיר/ה בזה כי הוסברו לי על ידי נציגכם הוראות השימוש במתקני הרכוש המשותף ובעיקר במתקני כיבוי-אש, מעלית, מתקני חשמל, מתקני בזק וכו&apos;.</div></div> |  |  |  |  | v
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול קבלת חזקה בדירה |  | חתימות | שם רוכש הדירה + חתימה + ת.ז | [7 empty] | v
project | מסירות - פנימי | פרוטוקול קבלת חזקה בדירה |  | חתימות | שם נציג החברה הקבלנית + חתימה + ת.ז | [7 empty] | v
CL Level | Group name | CL name | CL category | CL sub section | Item Name | item category | CL logo name | CL description file name | Item Files names | Item Description | Item Must image | Item Must note | Item Must signature
project | מסירות | תיק דייר |  | מונים דירתי | צילום מונה מים | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | מונים דירתי | צילום מונה חשמל | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | אבזור דירתי | מטף אש דירתי
project | מסירות | תיק דייר |  | אבזור דירתי | סטופר לדלתות פנים
project | מסירות | תיק דייר |  | אבזור דירתי | שלט למזגן | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | אבזור דירתי | סטופר לדלת ראשית
project | מסירות | תיק דייר |  | אבזור דירתי | מנואלה
project | מסירות | תיק דייר |  | אבזור דירתי | מתלה כביסה גלגלות + חבלים | General
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף חדרים יבשים (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי מטבח (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף שירותי אורחים (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי שירותי אורחים (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף אמבטיה כללית (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי אמבטיה כללי (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף מקלחת הורים (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי מקלחת הורים (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף מרפסת (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | צילום הריצוף | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | ריצוף מתבגר (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | קבלת אריחי ריצוף וחיפוי "רזרבים" לטובת שנת בדק | חיפוי מתבגר (סוג + כמות)
project | מסירות | תיק דייר |  | מפתחות | כניסה לדירה | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | מפתחות | מחסן | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | מפתחות | חדרים בדירה + מרפסת שירות | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | מפתחות | מפתחות לתיבת דואר | [5 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | כלים סניטרים | מזלף/ראש גשם/מוט פינוק
project | מסירות | תיק דייר |  | כלים סניטרים | מושבי אסלה + אסלה
project | מסירות | תיק דייר |  | כלים סניטרים | אחר
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | דלת כניסה + דלת ממ"ד
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | דלתות פנים
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | דוד שמש | Plumbing
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | ברזים
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | מסנן ממ"ד
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | מערכת סולרית
project | מסירות | תיק דייר |  | תעודות אחריות | מזגנים
project | מסירות | תיק דייר |  | חתימות | שם רוכש הדירה + חתימה + ת.ז | [7 empty] | v
project | מסירות | תיק דייר |  | חתימות | שם רוכש הדירה + חתימה + ת.ז | [7 empty] | v
CL Level | Group name | CL name | CL category | CL sub section | Item Name | item category | CL logo name | CL description file name | Item Files names | Item Description | Item Must image | Item Must note | Item Must signature
project | מסירות | לובי קומתי |  | כללי | ריצוף
project | מסירות | לובי קומתי |  | כללי | חיפוי
project | מסירות | לובי קומתי |  | כללי | רובע
project | מסירות | לובי קומתי |  | כללי | תקרות גבס
project | מסירות | לובי קומתי |  | כללי | שפכטל + צבע
project | מסירות | לובי קומתי |  | אינסטלציה | מערכות מים | אינסטלציה
project | מסירות | לובי קומתי |  | אינסטלציה | מערכות כיבוי אש | אינסטלציה
project | מסירות | לובי קומתי |  | אינסטלציה | ספרינקלרים ואביזרים | אינסטלציה
project | מסירות | לובי קומתי |  | אינסטלציה | סימון מערכות + מספור | אינסטלציה
project | מסירות | לובי קומתי |  | חשמל | אביזרי חשמל | חשמל
project | מסירות | לובי קומתי |  | חשמל | כבלים ותשתיות חשמל | חשמל
project | מסירות | לובי קומתי |  | חשמל | מתח נמוך | חשמל
project | מסירות | לובי קומתי |  | חשמל | סימון מערכות + בדיקת נפילה | חשמל
project | מסירות | לובי קומתי |  | מסגרות | ארונות פח | מסגרות
project | מסירות | לובי קומתי |  | מסגרות | דלתות אש | מסגרות
project | מסירות | לובי קומתי |  | מסגרות | מחזירי שמן | מסגרות
project | מסירות | לובי קומתי |  | איטום | איטום מעברי אש | איטום אש
project | מסירות | לובי קומתי |  | איטום | איטום צמנטי נגד נזילות | איטום
project | מסירות | לובי קומתי |  | איטום | קולרים על צינורות | איטום
project | מסירות | לובי קומתי |  | שילוט קומתי | בדיקת שילוט | תמרור ושילוט
project | מסירות | לובי קומתי |  | שילוט קומתי | בדיקת תקינות לפי תוכנית | תמרור ושילוט
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | ריצוף
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | חיפוי
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | טייח/צבע
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | נקודת מים
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | נקודת חשמל וחרום
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | ספרינקלר
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | דלת כניסה
project | מסירות | לובי קומתי |  | חדר אשפה | מכסה שוט אשפה
project | מסירות | לובי קומתי |  | אוורור לובי | תריס אוויר

## Project structure
Section (Building) name | Subsection (Floor) name | Unit (Apartment) name | owners names | owners emails

## Setup new Project info
Company name | Project name | Project address | Project image | site id

## categories
english | hebrew | english
Accessibility | נגישות | Accessibility
Acoustics | אקוסטיקה | Acoustics
Architecture | אדריכלות | Architecture
Area development | פיתוח חוץ | Area development
Asphalt | אספלט | Asphalt
Baranovich / Tromy | ברנוביץ'/טרומי | Baranovich / Tromy
Blacksmith | מסגרות | Blacksmith
Building | בנין | Building
Building (black/ashkalit/termodan/ashbond) | בניה (שחור/אשקלית/טרמודן/אשבונד) | Building (black/ashkalit/termodan/ashbond)
Carpentry | Carpentry & Millwork | Carpentry
Cast ceiling | תקרות וסינרי גבס | Cast ceiling
Cast isolation | איזולציית גבס | Cast isolation
Cast walls | מחיצות גבס | Cast walls
Cleanup | נקיונות | Cleanup
Communication & Power | תקשורת וכח | Communication & Power
Concrete | בטון | Concrete
Construction | קונסטרוקציה | Construction
Covering | חיפויים | Covering
Demolition | פינוי | Demolition
Design | עיצוב | Design
digging | חפירה | digging
Doors (in) | דלתות פנים | Doors (in)
Doors (out) | דלתות חוץ | Doors (out)
Drywall | קיר גבס | Drywall
Earthwork | עפר | Earthwork
Electrical | חשמל | Electrical
Electrical insulation | בידוד | Electrical insulation
Elevator | מעלית | Elevator
Fire ceiling | איטום אש | Fire ceiling
Fire detection | גילוי אש | Fire detection
Fire fighting | כיבוי אש | Fire fighting
Fronts | חזיתות | Fronts
FTC | FTC | FTC
Garden | גינון | Garden
Gates and fences | גדרות | Gates and fences
General | כללי | General
Glasses | זכוכית | Glasses
Ground anchors | עוגני קרקע | Ground anchors
Horizontal elements | אלמנטים אופקיים | Horizontal elements
HVAC | מיזוג | HVAC
Interior partitions | מחיצות פנים | Interior partitions
layout | העמדה | layout
Leak - outer wall | רטיבות - מקיר חוץ | Leak - outer wall
Leak - plumbing | רטיבות - אינסטלציה | Leak - plumbing
Leak - sealing | רטיבות - מאיטום | Leak - sealing
Lighting | תאורה | Lighting
Meeting Minutes | סכום פגישה | Meeting Minutes
Multimedia | מולטימדיה | Multimedia
Municipality approvals | טופס 4 | Municipality approvals
Other | אחר | Other
Paint | צביעה | Paint
Paving | ריצוף | Paving
Pile heads | ראשי כלונס | Pile heads
Piles | כלונסאות | Piles
Plans | תוכניות | Plans
Plumbing | אינסטלציה | Plumbing
Precast | בטון טרום | Precast
Punch List | ליקויים | Punch List
QA / QC | בקרת איכות | QA / QC
Aluminum | אלומיניום | Aluminum
Flooring | רצפה | Flooring
Gas | גז | Gas
Security | ביטחון | Security
RCP | תקרה | RCP
RFI | RFI | RFI
roofs | גגות | roofs
Safety | בטיחות | Safety
Screen walls | קירות מסך | Screen walls
Sealing | איטום | Sealing
Site organization | ארגון אתר | Site organization
Site Signs | תמרור ושילוט | Site Signs
Skeleton Building | שלד​ | Skeleton Building
Stucco | טיח | Stucco
Supply and equipment | אספקה וציוד | Supply and equipment
Tenant request | שינויי דיירים | Tenant request
Thermal | תרמי | Thermal
Tiling and covering | ריצוף וחיפוי | Tiling and covering
Vertical elements | אלמנטים ורטיקלים | Vertical elements
Walls and columns | קירות ועמודים | Walls and columns
Windows | חלונות | Windows